Smlouva o spolupráci

Příloha č. 1

Rámcový harmonogram projektu

# Rámcový harmonogram činností

| Č. | Činnost | Zajištění a součinnost | Trvání (měsíce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatření autorizace dle ust. § 30a an. zák. č. 458/2000 Sb. – půjde-li o výrobnu elektřiny s celkovým elektrickým výkonem 100 kW a více | ECE | 3 |
| 2. | Žádost + smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě | ECE + VE | 2 |
| 3. | Žádost + změna smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu | ECE + VE | 2 |
| 4. | Smlouva o nájmu prostorusloužícího podnikání; Smlouva o bud. sml. o zřízení VB – služebností inž. sítí | ECE+ MCH | 1 |
| 5. | Opatření posudků zdroje znečišťování ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění) – od středních spalovacích zdrojů (jm. výkon 0,2 MW – 5 MW) = odborný posudek + rozptylová studie – nezbytné pro účely územního i stavebního řízení | ECE | 2 |
| 6. | Posuzování vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění; (EIA) na základě ohlášení záměru | ECE | 3 |
| 7. | Projekt (projektová dokumentace) pro územní a stavební řízení | ECE | 2 |
| 8. | Řízení před stavebním úřadem, stavební povolení | ECE(+ příp. VE + MCH) | 3 |
| 9. | Výběrové řízení, podpisy kontraktů | ECE + Zhotovitel | 2 |
| 10. | Realizační dokumentace | Zhotovitel + ECE | 1 |
| 11. | Stavební práce, instalace technologie, zkoušky, provozní testy, zprovoznění výrobny elektřiny a tepla | Zhotovitel + ECE | 6 |
| 12. | Uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie | ECE + VE | 1 |
| 13. | Opatření nebo rozšíření licence na výrobu elektřiny a tepelné energie | ECE | 1 |
| 14. | Zkušební provoz, kolaudační souhlas | ECE + Zhotovitel | 6 |
| 15. | Dlouhodobá výroba a odbyt tepelné energie a elektřiny z kogenerační jednotky – naplňování společného cíle | ECE + VE | 180 (+ 60) |

# Rámcový harmonogram